| Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LGD ZIELONE SĄSIEDZTWO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa zadania | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji [gmina] | Grupa docelowa | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie] | Termin realizacji [z dokładnością do miesiąca] | Planowana liczba uczestników - aktualna | Planowany budżet zadania | Zakładana efektywność zrealizowanego zadania-aktualna | Zakładane do osiągnięcia wskaźniki realizacji zadania | Dokumenty potwierdzające realizację zadania |
| 1 | Informacja o rozpoczęciu realizacji LSR, planowanych działaniach i możliwościach dofinansowania. | Przekazanie materiałów informacyjno-promocyjnych do umieszczenia na tablicach informacyjnych oraz w siedzibach instytucji użyteczności publicznej oraz na stronach www gmin. | Gmina Brwinów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek | Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety | Tak | styczeń | 1500 | 300 zł | Wzrost wiedzy grup docelowych na temat założeń LSR oraz na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów. | Liczba instytucji w których umieszczono ogłoszenie - 8 | kserokopie ogłoszeń |
| 2 | Informacja o rozpoczęciu realizacji LSR. Poinformowanie o planowanych działaniach. | Artykuły na stronie internetowej LGD | Gmina Brwinów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek | Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety | Tak | Styczeń-grudzień | 800 | 0,00zł | Wzrost wiedzy grup docelowych na temat założeń LSR oraz na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów. | liczba artykułów:80 | Wydruk z systemu informatycznego |
| 3 | Informacja o rozpoczęciu realizacji LSR. Poinformowanie o trwającym konkursie | Artykuły na profil LGD na portalu społecznościowym | Podkowa Leśna | Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety | Tak | Styczeń - grudzień | 4000 | 0,00zł | Wzrost wiedzy grup docelowych na temat założeń LSR oraz na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów. | Liczba artykułów:500 | Wydruk z systemu informatycznego |
| 4 | Informacja o rozpoczęciu realizacji LSR. Poinformowanie o trwającym konkursie. | Newsletter – wysyłanie informacji | Gmina Brwinów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek | Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety | Tak | Styczeń-grudzień | 140 | 0,00zł | Poprawa funkcjonowania LGD, kontrola, sprawniejsze i efektywniejsze wdrażanie LSR poprzez usprawnienie komunikacji w trakcie procesu weryfikacyjnego wniosków | Liczba osób zapisanych do newslettera do których została wysłana informacja:140 | Wydruk z programu newslettera |
| 5 | Informacja o rozpoczęciu realizacji LSR. Poinformowanie o trwającym konkursie | Prezentacja informacji podczas wydarzeń na obszarze LGD. | Gmina Brwinów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek | Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety | Tak | Maj-czerwiec | 300 | 1000zł | Wzrost wiedzy grup docelowych na temat założeń LSR oraz na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów. | Liczba wydarzeń: 3 | Fotorelacja , listy obecności |
| 6 | Poinformowanie o trwającym konkursie oraz informacja o planowanych działaniach. | Otwarte spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, członków grup defaworyzowanych (grupy docelowej) konkursu w każdej gminie LGD. | Gmina Brwinów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek | Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety | Tak | Luty- grudzień | 100 | 600 zł | Podnoszenie wiedzy beneficjentów w zakresie wypełniania dokumentacji projektowej, realizacji projektów oraz planowania dalszych działań; Wzrost wiedzy na temat założeń LSR | Liczba spotkań: 3 | Fotorelacja, listy obecności |
| 7 | Poinformowanie o wynikach konkursu | Ulotka informacyjna dystrybuowana na obszarze LGD | Gmina Brwinów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek | Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety | tak | Styczeń- grudzień | 200 | 200zł | Przygotowanie grup docelowych, w tym defaworyzowanej do realizacji planowanych operacji | Ilość rozdysponowanych ulotek:200 | Wzór ulotki, oświadczeni osoby odpowiedzialnej za dystrybucję ulotek |
| 8 | Poinformowanie o rozpoczęciu realizacji LSR, planowanych działaniach i możliwościach dofinansowania | Ankieta oceniająca poziom zadowolenia z działań informacyjnych i doradczych | Gmina Brwinów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek | Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety | tak | Styczeń- grudzień | 60 | 0,00zł | Wzrost wiedzy grup docelowych na temat założeń LSR oraz na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów. Przygotowanie się do ogłaszanych konkursów | Ilość wypełnionych ankiet: 60 | Raport poankietowy |
| 9 | Poinformowanie o planowanych działaniach oraz realizowanych projektach | Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów | Gmina Brwinów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek | Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety | tak | Styczeń-grudzień | 60 | 200zł | Wzrost wiedzy grup docelowych na temat założeń LSR oraz na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów. Promocja podmiotów i zasobów obszaru, beneficjentów PROW, upowszechnianie dobrych praktyk | Ilość osób uczestniczących w szkoleniach: 60 | fotorelacja, listy obecności |
| 10 | Informacja o rozpoczęciu realizacji LSR. Poinformowanie o planowanych konkursach. | Materiał informacyjny w portalach internetowych obejmujących obszar LSR | Gmina Brwinów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek | Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety | tak | Styczeń- grudzień | 20 000 | 0,00zł | Wzrost wiedzy grup docelowych na temat założeń LSR oraz na temat możliwości pozyskiwania środków na realizację projektów. Przygotowanie się do ogłaszanych konkursów. | Potencjalna liczba odbiorców: 20 000 | Linki do artykułów |
| 11 | Informacja o rozpoczęciu realizacji LSR. Poinformowanie o planowanym konkursie | Materiał informacyjny w prasie obejmującej obszar LSR | Podkowa Leśna | Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety | tak | luty | 20 000 | 500zł | Wzrost wiedzy grup docelowych na temat założeń LSR oraz na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów. Przygotowanie się do ogłaszanych konkursów | Potencjalna liczba odbiorców 20 000 Liczba artykułów 1 | Kopia artykułów |
| 12 | Informacja o rozpoczęciu realizacji LSR. Poinformowanie o planowanych konkursach. | Przekazanie aktualnych informacji Przewodniczącym Rad oraz Radnym poszczególnych Gmin (e-mail) | Gmina Brwinów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek | Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety | tak | Lipiec- grudzień | Nie dotyczy | 0,00zł | Wzrost wiedzy grup docelowych na temat założeń LSR oraz na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów. Przygotowanie się do ogłaszanych konkursów | Liczba wysłanych e-maili z materiałami informacyjnymi 3 | Kopie materiałów |
| 13 | Informacja o rozpoczęciu realizacji LSR. Poinformowanie o planowanych konkursach. | Spotkanie dla grup defaworyzowanych określonych w LSR | Gmina Brwinów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek | Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety | tak | Styczeń-grudzień | 40 | 0,00zł | Poprawa funkcjonowania LGD dzięki informacjom zwrotnym | Ilość spotkań :1 | Fotorelacja, listy obecności |
| 14 | Informacja o rozpoczęciu realizacji LSR. Poinformowanie o planowanym konkursie | Wydarzenia promocyjno-informacyjne. 10-lecie LGD (organizacja wydarzenia z nauką tańców tradycyjnych: materiały promocyjno-informacyjne, poczęstunek, wynajem sali, instruktor prowadzący tańce etc.) | Gmina Brwinów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Milanówek | Mieszkańcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni, kobiety | tak | grudzień | 50 | 5000zł | Wzrost wiedzy grup docelowych na temat założeń LSR oraz na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów. Przygotowanie się do ogłaszanych konkursów | Liczba wydarzeń:1 | Fotorelacja |